## Slide 1
ŞİŞECAM PMO
Çevik Proje ve Portföy
Yönetimi Eğitimi
2 Gün Teori + 1 Gün Workshop
Agile Temelleri | Scrum ve Kanban | Disciplined Agile Hibrit | PMO ve Yönetişim | Lean Portfolio Management
Future Agile
Notes: Açılış: eğitmen tanıtımı, katılımcı beklentileri, çalışma kuralları.

## Slide 2
GIRIŞ
Eğitimin Amacı ve Kazanımları
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
2
Ortak Dil
Çeviklik, Scrum, Kanban ve yalın kavramlarında PMO genelinde ortak bir sözlük oluşturmak.
Doğru Yaklaşım Seçimi
Her projeye çevik demek yerine, bağlama uygun tahminli, çevik veya hibrit yaklaşımı seçebilmek.
Hibrit Tasarım
Disciplined Agile ile Şişecam bağlamına özel çalışma şekli (WoW) tasarlayabilmek.
PMO'nun Yeni Rolü
Kontrol eden PMO'dan, akışı hızlandıran ve değer odaklı rehberlik veren PMO'ya geçiş.
Portföy Yönetimi
Lean Portfolio Management ile stratejiden teslimata kesintisiz bir hat kurmak.
Yalın Yönetişim
Kapı kontrollerinden şeffaflık ve akış metriklerine dayalı yönetişime geçmek.
Hedef: eğitim sonunda her katılımcı kendi projesi için yaklaşım seçimi yapabilecek ve gerekçelendirebilecek.
Notes: Beklenti yönetimi: bu eğitim sertifikasyon değil, uygulanabilir bir çalışma şekli kurma eğitimidir.

## Slide 3
PROGRAM
Güncellenmiş 3 Günlük Program
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
3
Gün | Sabah | Öğleden sonra
1. Gün Teori | Modül 1: Çeviklik temelleri ve zihniyet Ortak dil sözlüğü ile açılış | Modül 2: Scrum ve Kanban temelleri S0, sprint ve T1 kurallarının okunması
2. Gün Teori | Modül 3: PMBOK 6-7 ve hibrit Şişecam Hibrit Modeli hangi desen Modül 4: Disciplined Agile ve proje tipi seçimi | Modül 5: PMO ve yönetişim Otonom projeler ve TMO'nun beş işi Modül 6: LPM ve Portföy 3.0 eşleştirmesi
3. Gün Workshop | Akış haritalama, yaklaşım seçimi, hibrit çalışma şekli tasarımı | Portföy panosu ve öncelik, TMO hizmet kataloğu, 30-60-90 planı
Teori aynı kalıyor, örnekler ve egzersizler tamamen Şişecam dokümanlarından geliyor.
Notes: Şişecam'a özel bölümler ayrı modül değil, ilgili modülün içine yerleştirilmiş oturumlardır.

## Slide 4
AKIŞ
Eğitim Yol Haritası
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
4
1. Çeviklik Temelleri
Neden, ne, zihniyet
2. Scrum ve Kanban
Takım seviyesi pratikler
3. Proje Yönetiminde Çeviklik
PMBOK 6-7 ve yaşam döngüleri
4. Disciplined Agile
Hibrit çalışma şekli tasarımı
5. PMO ve Yönetişim
PMO çeşitleri, yeni rol
6. Portföy ve LPM
Strateji, bütçe, akış
Takım Seviyesi
Modül 1-2
Proje ve Program Seviyesi
Modül 3-4
Kurumsal Seviye
Modül 5-6
Notes: Modüller birbirinin üzerine kuruluyor: zihniyetten pratiğe, takımdan portföye.

## Slide 5
GIRIŞ
Bu Bölüm Neden Var?
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
5
Portföy 3.0
Hangi işi yapacağımıza nasıl karar veriyoruz.
Kapsam, onay yolları, Value Card, fayda takibi.
Hibrit Çalışma Modeli
Seçilen işi nasıl yürütüyoruz.
Conception, Purchasing & Planning, Execution, Support.
Delivery Model Bileşenleri
İşi yürütürken hangi kontrolleri uyguluyoruz.
RACI, test, Go/NoGo, kapanış, fayda, raporlama.
Eğitimde anlatılan hiçbir kavram Şişecam'a yabancı değil. Çoğu zaten var, sadece adı farklı.
Bu bölümün amacı yeni bir model kurmak değil, mevcut modeli çevik bakışla okumak.
Kaynak: Portföy 3.0 lansman sunumu, Şişecam Hibrit Çalışma Modeli dokümanı ve Delivery Model Components listesi.
Notes: Katılımcının en sık sorusu: bunlar bizde nasıl karşılık buluyor? Cevabı bu bölüm veriyor.

## Slide 6
BÜTÜN RESIM
Şişecam'ın Sistemi Tek Sayfada
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
6
1. Portföy Katmanı
Doğru işi mi yapıyoruz?
Sahibi
TMO / PYOM, CoE, Portfolio Board
Eğitimdeki karşılığı
Modül 6: Portföy Yönetimi ve LPM
2. Proje Katmanı
İşi doğru mu yürütüyoruz?
Sahibi
Proje yöneticisi, iş birimi, tedarikçi
Eğitimdeki karşılığı
Modül 3 ve 4: Hibrit ve Disciplined Agile
3. Takım Katmanı
Bu sprint ne teslim ediyoruz?
Sahibi
Ürün sahibi, takım, tedarikçi ekibi
Eğitimdeki karşılığı
Modül 2: Scrum ve Kanban
Üç katman ayrı ayrı iyi çalışabilir ama bağlantı kopuksa sonuç değişmez.
Portföyde onaylanan fayda, takımda teslim edilen işle aynı şeyi anlatmalıdır.
Notes: Üç katman birbirini besler. Eğitim modülleri de bu üç katmana göre okunmalı.

## Slide 7
SÖZLÜK
Ortak Dil: Şişecam Terimi ve Eğitim Karşılığı
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
7
Şişecam terimi | Eğitimdeki karşılığı | Kısa açıklama
Wing (Jira) | Portföy ve takım panosu | Tüm talep ve işin görünür olduğu tek yer
Value Card | Hafif iş vakası | Kararı hızlandıran, ölçülebilir fayda özeti
Otonom proje | Yetkilendirilmiş takım | Kararın işi yapan birimde olduğu proje
Portfolio Board | Portföy gözden geçirme | Öncelik ve yatırım kararının verildiği kurul
S0 | Hazırlık sprinti | Planlama, analiz ve tasarımın yapıldığı ilk sprint
T1 | Bütünleşik test sprinti | Sprint artımlarının birlikte doğrulandığı sprint
Benefit Tracking | Değer gerçekleşmesi | Vaat edilen faydanın devreye alma sonrası ölçümü
Capability / Strategic Theme | Stratejik tema | Portföyü stratejiye bağlayan başlık
Yeni terim öğretmiyoruz. Mevcut terimlerin arkasındaki mantığı ortaklaştırıyoruz.
Notes: Bu slaytı 1. günün başında dağıtın. Terim karışıklığı en büyük zaman kaybı.

## Slide 8
1
Çeviklik Temelleri ve Zihniyet
Neden çeviklik: değişen rekabet ortamı
Agile Manifesto, değerler ve ilkeler
Yalın düşünce, değer akışı ve israf
Zihniyet: agile yapmak ile çevik olmak farkı
5
Notes: 1. Gün sabah modülü. Süre yaklaşık 3 saat, ara ve kısa egzersizlerle.

## Slide 9
MODÜL 1
Neden Şimdi? Değişen Rekabet Ortamı
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
9
Hız
Ürün ve teknoloji döngüleri kısalıyor. Uzun planlama ufkunda yapılan tahminler teslimden önce eskiyor.
Belirsizlik
Talep, tedarik, enerji ve regülasyon aynı anda değişiyor. Tek seferlik doğru plan varsayımı geçersiz.
Teknoloji
Yapay zeka, otomasyon ve veri, iş modellerini yeniden kuruyor. Rekabet sektör dışından gelebiliyor.
Müşteri Beklentisi
Müşteri artık dijital deneyimlerin standardıyla kıyaslıyor. Geç gelen mükemmel çözüm değersizleşiyor.
Sorun tembellik ya da yetkinlik değil, değişim hızının öğrenme hızımızı geçmesi.
Çeviklik: öğrenme ve uyarlama hızını sistemli hale getirmek.
Notes: Şişecam'dan örnek isteyin: son 3 yılda hangi varsayımlarımız bozuldu?

## Slide 10
MODÜL 1
İki Tür Çeviklik
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
10
Operasyonel Çeviklik
İşi doğru yapmak
Süreçleri, teslimatı ve akışı hızlandırmak
Daha kısa döngüler, daha az israf
Takım ve proje seviyesinde görünür
Ölçüsü: akış süresi, kalite, öngörülebilirlik
Stratejik Çeviklik
Doğru işi yapmak
Portföyü ve yatırımı hızla yeniden yönlendirmek
Yeni pazar ve iş modellerine erken girmek
Portföy ve yönetim seviyesinde görünür
Ölçüsü: yeni gelir, pazar payı, stratejik hedeflere ilerleme
PMO her ikisinin de kesişiminde durur: teslimat akışını hızlandırır, portföyü stratejiye bağlar.
Notes: Operasyonel çeviklik olmadan strateji uygulanamaz, stratejik çeviklik olmadan doğru işi yapmayız.

## Slide 11
MODÜL 1
Belirsizlik Yaklaşımı Belirler
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
11
Ne yapılacağı belirsizliği
Nasıl yapılacağı belirsizliği
Karmaşık
Keşifsel yaklaşım, hipotez ve deney
Kaotik
Önce istikrar, sonra öğrenme
Karmaşık ama bilinen
Çevik veya hibrit yaklaşım
Basit
Tahminli yaklaşım yeterli
Belirsizlik düşükse tahmine dayalı yaklaşım en ucuzudur, zorla çevikleştirmek israftır.
Belirsizlik yüksekse detaylı ön plan, sadece yanlış bilgiyi pahalıya üretir.
Çoğu Şişecam projesi arada durur: bazı bileşenler net, bazıları değil.
Bu yüzden gerçek dünyada varsayılan cevap genellikle hibrittir.
Kritik soru: bu projede en büyük risk teknik mi, kapsam mı, paydaş uzlaşması mı?
Notes: Stacey benzeri model. Katılımcılara kendi projelerini bu eksende konumlandırtın.

## Slide 12
MODÜL 1
Agile Manifesto: Dört Değer
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
12
Bireyler ve etkileşimler
daha değerlidir
süreçler ve araçlardan
Çalışan ürün
daha değerlidir
kapsamlı dokümantasyondan
Müşteri ile işbirliği
daha değerlidir
sözleşme pazarlıklarından
Değişime karşılık vermek
daha değerlidir
bir planı takip etmekten
Sağdaki maddelerin de değeri vardır, ancak soldakilere daha fazla değer veririz.
Notes: Vurgu: sağdakiler değersiz değil, soldakiler daha değerli. Bu, dokümantasyonu bırakmak demek değil.

## Slide 13
MODÜL 1
On İki İlke, Dört Tema
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
13
Müşteri ve Değer
Erken ve sürekli teslimat
Değişimi rekabet avantajına çevirmek
Çalışan ürün ilerlemenin ana ölçüsü
İşbirliği
İş birimi ve teknik ekip birlikte çalışır
Yüz yüze iletişim en etkilisidir
Motive bireylere güven ve destek
Teslimat ve Kalite
Kısa döngülerde çalışan ürün
Sürdürülebilir tempo
Teknik mükemmellik ve iyi tasarım
Sadelik ve İyileştirme
Yapılmayan işi maksimize etmek
Kendi kendini örgütleyen takımlar
Düzenli aralıklarla ayar ve iyileştirme
İlkeler pratikleri seçtirir. Pratik değişebilir, ilke değişmez.
Notes: 12 ilkeyi tek tek okumak yerine temalar üzerinden tartıştırın.

## Slide 14
MODÜL 1
Agile Yapmak ile Çevik Olmak
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
14
Agile Yapmak (ritüel)
Toplantı takvimi kuruldu, davranış aynı
Sprint var ama kapsam sabit ve tarih sabit
Günlük toplantı bir durum raporlama seansı
Retrospektif yapılıyor, aksiyon alınmıyor
Takımın kararı yöneticide
Sonuç: yeni isimlerle eski sistem
Çevik Olmak (zihniyet)
Küçük parçalar halinde gerçek değer teslimi
Öğrenildikçe kapsam ve öncelik güncelleniyor
Sorunlar erken ve açık şekilde görünür kılınıyor
İyileştirme aksiyonları takip ediliyor
Karar, işi yapan seviyeye yaklaşıyor
Sonuç: daha hızlı öğrenen organizasyon
Ölçüt basit: son 3 ayda öğrendiğimiz bir şey yüzünden planımızı değiştirdik mi?
Notes: En sık başarısızlık nedeni: ritüelleri kopyalayıp zihniyeti değiştirmemek.

## Slide 15
MODÜL 1
Yalın Düşünce: Değer ve Akış
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
15
Değeri Tanımla
Müşteri gözünden
Değer Akışını Haritala
Uçtan uca adımlar
Akışı Sağla
Bekleme ve yığılmayı azalt
Çekme Sistemi
İtme değil, kapasiteye göre çek
Mükemmellik
Sürekli iyileştirme
Değer
Müşterinin bedelini ödemeye razı olduğu şey. Diğer her şey ya destek ya israftır.
Akış
İşin duraksamadan ilerlemesi. Çoğu gecikme çalışmadan değil, beklemeden kaynaklanır.
Çekme
İşi kapasitenin üstünde başlatmamak. Az iş başlatmak daha hızlı bitirmenin yoludur.
Verimlilik herkesi meşgul tutmak değildir. İşin beklediği süreyi azaltmaktır.
Notes: Yalın, çevikliğin kurumsal seviyedeki temeli. LPM bölümünde buraya geri döneceğiz.

## Slide 16
MODÜL 1
İsraf: Değer Katmayan Her Şey
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
16
Yarım Kalan İş
Başlanmış ama teslim edilmemiş işler. Değer üretmez, risk taşır.
Fazla Süreç
Kimsenin okumadığı doküman, tekrar eden onay adımları.
Fazla Üretim
Kullanılmayan özellikler. Tipik olarak özelliklerin büyük kısmı nadiren kullanılır.
Bekleme
Onay, kaynak, karar veya bağımlılık beklemek. En büyük gizli maliyet.
Görev Değiştirme
Aynı anda çok işte olmak. Her geçiş dikkat ve zaman kaybı yaratır.
Yeniden İş
Geç bulunan hatalar. Hata ne kadar geç bulunursa maliyeti o kadar artar.
Şişecam için tipik israf kaynağı: aynı anda çok fazla projenin açık olması.
Sonuç: her proje yavaşlar, hiçbir portföy sözü zamanında tutulamaz.
Notes: Katılımcılara sorun: bu 7 israftan hangisi bizde en pahalısı?

## Slide 17
MODÜL 1
Akış Verimliliği: Sayılarla Gerçek
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
17
Talep
1 saat
Onay
1 hafta
Değerlendirme
2 hafta
Geliştirme
1 saat
Test
2 hafta
Devreye Alma
1 saat
6 saat
Gerçek çalışma süresi
7 hafta
Toplam teslim süresi
%2
Akış verimliliği
İyileştirme fırsatı çalışan insanda değil, işin beklediği yerdedir.
Kişileri %20 hızlandırmak 6 saati 5 saate indirir. Beklemeyi yarıya indirmek 7 haftayı 4 haftaya indirir.
Notes: Bu örneği kendi süreçlerinden bir örnekle tekrarlatın. Genelde şok edici sonuç çıkar.

## Slide 18
MODÜL 1
Yaygın Yanlış Anlamalar
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
18
Yanlış Bilinen | Gerçek
Çeviklik plan yapmamaktır | Daha sık ve daha küçük parçalar halinde plan yapmaktır. Plan sayısı artar, plan ufku kısalır.
Dokümantasyon yoktur | Yeterli ve kullanılan dokümantasyon vardır. Ölçüt: kim okuyacak ve ne karar verecek?
Tarih ve bütçe belirsizdir | Tarih ve bütçe sabitlenip kapsam değişkene alınabilir. Öngörülebilirlik akış verisiyle artar.
Çevik proje yönetimini bitirir | Rol değişir, ihtiyaç bitmez. Koordinasyon, risk ve paydaş yönetimi daha kritik hale gelir.
Her projeye uygundur | Değildir. Regülasyonlu, tekrar eden veya net kapsamlı işlerde tahminli yaklaşım daha verimlidir.
Notes: Bu slaytı dirençli katılımcılar için kullanın, tartışmayı erken açın.

## Slide 19
2
Scrum ve Kanban Temelleri
Scrum: roller, olaylar, artefaktlar
Ürün iş listesi ve kullanıcı hikayeleri
Kanban: görselleştirme, WIP limiti, akış
Hangi durumda hangisi, Scrumban
16
Notes: 1. Gün öğleden sonra modülü. Mümkünse gerçek bir pano üzerinden anlatın.

## Slide 20
MODÜL 2
Scrum Nedir?
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
20
Şeffaflık
İşin durumu, riskler ve engeller herkes için görünür. Görünmeyen sorun yönetilemez.
Denetleme
Düzenli aralıklarla ilerleme ve ürün gözden geçirilir. Sürprizler sonda değil, yolda ortaya çıkar.
Uyarlama
Sapma görüldüğünde plan, ürün veya çalışma şekli hızla ayarlanır.
Karmaşık ürün geliştirme için hafif bir çerçeve: 3 sorumluluk, 5 olay, 3 artefakt.
Sabit süreli iterasyonlar (Sprint) ile ritim kurar, her Sprint sonunda potansiyel olarak kullanılabilir bir artım hedefler.
Değeri, tamamlanmış iş üzerinden ölçer. Yüzde tamamlanma yerine biten iş konuşulur.
Scrum sorunları çözmez, sorunları görünür kılar. Çözmek organizasyonun işidir.
Notes: Scrum bir süreç değil, çerçevedir: boşlukları takım doldurur.

## Slide 21
MODÜL 2
Scrum: Üç Sorumluluk
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
21
PO
Ürün Sahibi
Değeri en üst düzeye çıkarır. Ürün iş listesinin sahibidir, önceliği tek başına belirler. Ne ve neden sorusunun sahibi.
SM
Scrum Master
Çerçevenin doğru işlemesini sağlar, engelleri kaldırır, takımı ve organizasyonu koçlar. Nasıl çalıştığımızın sahibi.
TM
Geliştiriciler
Artımı üretecek çapraz fonksiyonlu ekip. Nasıl yapılacağına kendileri karar verir, kaliteden birlikte sorumludur.
Şişecam Bağlamı
Ürün sahibi rolü genellikle iş birimindedir ve zaman ayırabilmesi kritiktir. Scrum Master rolü, PMO içinden yetiştirilebilecek en doğal roldür. Proje yöneticisi ise çoğu hibrit yapıda koordinasyon, paydaş ve sözleşme yönetimini sürdürür.
Notes: PMO için kritik soru: proje yöneticisi bu üçünden hangisine dönüşür? Cevap bağlama göre değişir.

## Slide 22
MODÜL 2
Scrum: Beş Olay
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
22
Olay | Amaç | Süre (1 aylık Sprint)
Sprint | Diğer tüm olayları içeren sabit süreli kap. Hedefi tehlikeye atacak değişiklik yapılmaz. | 1 ay veya daha kısa
Sprint Planlama | Sprint hedefi belirlenir, hangi işlerin alınacağı ve nasıl yapılacağı planlanır. | En fazla 8 saat
Günlük Scrum | Geliştiriciler hedefe ilerlemeyi denetler, günlük planı günceller, engelleri açar. | 15 dakika
Sprint Gözden Geçirme | Artım paydaşlara gösterilir, geri bildirim alınır, iş listesi güncellenir. | En fazla 4 saat
Sprint Retrospektifi | Çalışma şekli gözden geçirilir, en az bir iyileştirme aksiyonu alınır. | En fazla 3 saat
Toplantı yükü şikayeti geliyorsa: olayların amacı sorgulanmalı, süresi değil.
Notes: Timebox'lar 1 aylık Sprint içindir. 2 haftalık Sprint'te süreler yarıya iner.

## Slide 23
MODÜL 2
Scrum: Artefaktlar ve Taahhütler
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
23
Ürün İş Listesi
Ürün için gereken her şeyin sıralı listesi. Tek kaynak, tek sahip.
Sprint İş Listesi
Sprint hedefi, seçilen işler ve bunlara dair plan. Takımın kendi planı.
Artım
Tamamlanma tanımını karşılayan, kullanılabilir ürün parçası.
TAAHHÜT
Ürün Hedefi
Ürünün gelecekteki durumu. Uzun vadeli yön verir.
TAAHHÜT
Sprint Hedefi
Bu Sprint'te neden çalıştığımızın tek cümlelik cevabı.
TAAHHÜT
Tamamlanma Tanımı
Kalite standardı. Karşılanmayan iş bitmiş sayılmaz.
Tamamlanma tanımı olmayan takımda hız ölçümü anlamsızdır.
Notes: 2020 Scrum Kılavuzu ile her artefakta bir taahhüt eklendi: odak ve şeffaflık için.

## Slide 24
MODÜL 2
Kullanıcı Hikayeleri ve İyi İş Kalemi
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
24
Bir <rol> olarak,
<ihtiyaç> istiyorum,
böylece <fayda> elde edeyim.
Örnek: Bir üretim planlamacısı olarak, hat duruşlarını tek ekranda görmek istiyorum, böylece vardiya planını aynı gün içinde güncelleyebileyim.
INVEST Ölçütü
Bağımsız: tek başına teslim edilebilir
Müzakere edilebilir: sözleşme değil
Değerli: kullanıcıya fayda sağlar
Tahmin edilebilir: boyutu kestirilebilir
Küçük: bir Sprint'e sığar
Test edilebilir: kabul ölçütü nettir
Üç C
Kart (kısa tanım), Konuşma (detayın netleştiği yer), Onay (kabul ölçütleri). Doküman konuşmanın yerini tutmaz.
Kabul Ölçütü
Ne zaman bitmiş sayılır sorusunun cevabı. Test edilebilir ve gözlemlenebilir yazılır.
Notes: Hikaye formatı zorunlu değil, amaç konuşmayı başlatmak.

## Slide 25
MODÜL 2
Tahminleme ve Öngörülebilirlik
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
25
1
Göreli Tahmin
Saat yerine büyüklük. Referans bir iş seçilir, diğerleri ona göre boyutlandırılır. Hızlı ve yeterince doğrudur.
2
Planlama Pokeri
Herkes aynı anda tahmin verir, farklar konuşulur. Amaç sayı değil, ortaya çıkan ortak anlayıştır.
3
Hız ve Öngörü
Son birkaç Sprint'in ortalaması ile kalan iş projeksiyonu yapılır. Tek nokta yerine aralık verilir.
4
Akış Verisi
Tahmin yerine geçmiş çevrim süresi kullanılabilir. Yüzde 85 güven aralığı ile söz verilir.
Yönetime söz verirken: tek tarih yerine olasılıklı aralık verin.
Örnek: bu paket yüzde 85 olasılıkla 8 ile 11 hafta arasında tamamlanır.
Notes: Hız kıyaslama aracı değildir. Takımlar arası hız karşılaştırmak en yaygın yönetim hatasıdır.

## Slide 26
MODÜL 2
Kanban Nedir?
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
26
Dört İlke
Şu an yaptığınla başla
Artımlı ve evrimsel değişimi benimse
Mevcut rol ve sorumluluklara saygı göster
Her seviyede liderliği teşvik et
Altı Pratik
İşi görselleştir
Devam eden işi (WIP) sınırla
Akışı yönet ve ölç
Süreç kurallarını açık hale getir
Geri bildirim döngüleri kur
Birlikte iyileştir, deneyerek geliştir
Kanban rolleri değiştirmez, iş akışını görünür kılar ve tıkanmayı ortaya çıkarır.
Bu nedenle destek, bakım, PMO operasyonu ve talep yönetimi için Scrum'dan daha uygundur.
Notes: Kanban devrim değil evrimdir: mevcut süreçle başlanır. PMO için en düşük dirençli giriş yoludur.

## Slide 27
MODÜL 2
Kanban Panosu ve WIP Limiti
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
27
Talepler
İş kalemi
İş kalemi
İş kalemi
Analiz
WIP 2
İş kalemi
İş kalemi
Geliştirme
WIP 3
İş kalemi
İş kalemi
İş kalemi
Test
WIP 2
İş kalemi
Tamam
İş kalemi
İş kalemi
Neden WIP Limiti?
Aynı anda az iş başlatmak, işlerin daha hızlı bitmesini sağlar. Limit dolduğunda yeni iş başlatmak yerine tıkanan işe yardım edilir.
Görünürlüğün Etkisi
Pano, sorunu kişiselleştirmeden sistem üzerinde konuşmayı mümkün kılar. Tartışma kim yavaş değil, iş nerede bekliyor olur.
Notes: Pano üzerinde kırmızı kolonu gösterin: limit aşımı görünür olmalı.

## Slide 28
MODÜL 2
Akış Metrikleri
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
28
Çevrim Süresi
Bir işin başlamasından bitmesine kadar geçen süre. Söz vermenin temeli budur.
İş Çıkarma Hızı
Belirli sürede tamamlanan iş adedi. Kapasite planlamasının gerçek verisi.
Devam Eden İş
Aynı anda açık iş sayısı. Arttıkça çevrim süresi orantılı olarak uzar.
Akış Verimliliği
Aktif çalışma süresinin toplam süreye oranı. Genelde yüzde 5 ile 15 arasındadır.
Little Yasası: Ortalama Çevrim Süresi = Devam Eden İş / İş Çıkarma Hızı
Sonuç: iş çıkarma hızını artıramıyorsanız, hızlanmanın tek yolu aynı anda açık iş sayısını azaltmaktır.
Yüzde tamamlanma raporu yerine, bekleyen iş ve yaşlanan iş raporu daha çok bilgi verir.
Kümülatif akış diyagramı tıkanmaları haftalar öncesinden gösterir.
Notes: Bu dört metrik PMO'nun yeni raporlama dilidir. Detayı 6. modülde portföye taşıyacağız.

## Slide 29
MODÜL 2
Scrum mu, Kanban mı?
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
29
Kriter | Scrum | Kanban
Ritim | Sabit süreli Sprint | Sürekli akış, sabit iterasyon zorunlu değil
İş türü | Planlanabilir geliştirme, yeni ürün ve özellik | Değişken talep, destek, bakım, operasyon
Roller | Tanımlı üç sorumluluk | Mevcut roller korunur
Değişiklik | Sprint içinde kapsam korunur | Öncelik her an güncellenebilir
Planlama birimi | Sprint iş listesi ve hedefi | Çekme, kapasite boşaldıkça
Temel ölçü | Hız ve Sprint hedefi başarısı | Çevrim süresi ve akış verimliliği
PMO için uygunluk | Proje ve ürün geliştirme takımları | PMO operasyonu, talep ve portföy yönetimi
Scrumban: Scrum ritmi ve rolleri ile Kanban görselleştirme ve WIP limitini birleştirmek.
Notes: Doğru cevap: işin doğasına bakın. Aynı organizasyonda ikisi birlikte yaşayabilir.

## Slide 30
HIBRIT MODEL
Execution: S0, Sprintler ve T1
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
30
Kural | Ne demek | Neden önemli
S0 en fazla 4 hafta | Tek 4 haftalık sprint veya 1'er haftalık 4 sprint olabilir | Hazırlık uzadıkça proje sessizce waterfall'a döner
Her sprint sonunda test edilebilir bir hedef | Sprint hedefi, artım veya MVP | Test edilemeyen sprint ilerlemeyi göstermez
Her sprint sonunda canlıya çıkılıyorsa | T1'e gerek yok | Değer erken gelir, geri bildirim erken alınır
Sonda tek seferde canlıya çıkılıyorsa | T1 zorunlu: tüm artımların birlikte testi | Entegrasyon riski sona bırakılamaz
S0 hazırlığı Purchasing & Planning'e taşınırsa | Bu artık hibrit değil, waterfall yönetimidir | Kendi dokümanınızdaki uyarı da bunu söylüyor
Sprint sayısı arttırmak çevikleştirmez. Çevikleştiren şey, her sprint sonunda gerçekten bakılabilir bir çıktı olmasıdır.
Notes: Bu slayt hibrit modelin en çok yanlış uygulanan kısmını hedefliyor.

## Slide 31
3
Proje Yönetiminde Çeviklik
PMBOK 6'dan PMBOK 7'ye değişim
İlkeler ve performans alanları
Yaşam döngüsü seçenekleri ve hibrit modeller
Proje yöneticisinin değişen rolü
27
Notes: 2. Gün sabah modülü. PMI çerçevesiyle çevikliği bağlayan köprü modül.

## Slide 32
MODÜL 3
PMBOK 6'dan PMBOK 7'ye
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
32
PMBOK 6: Süreç Temelli
5 süreç grubu, 10 bilgi alanı, 49 süreç
Girdi, araç ve teknik, çıktı mantığı
Nasıl yapılacağını tarif eder
Ağırlıklı olarak tahminli yaklaşıma uygun
Çevik, ayrı bir ek kılavuz olarak konumlanır
Güçlü yanı: standart ve denetlenebilirlik
PMBOK 7: İlke Temelli
12 ilke, 8 performans alanı
Sonuç ve değer odaklı
Neyi başarmamız gerektiğini tarif eder
Tahminli, çevik ve hibrit için eşit geçerli
Uyarlama (tailoring) merkeze alınır
Güçlü yanı: bağlama uyum ve esneklik
PMO için anlamı: tek tip metodoloji dayatmak yerine, uyarlama kurallarını tanımlamak.
Notes: PMBOK 7 önceki sürümü geçersiz kılmaz, üstüne bir üst çerçeve koyar.

## Slide 33
MODÜL 3
PMBOK 7: On İki İlke
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
33
1
Özenli ve sorumlu bir yönetici olun
2
İşbirlikçi bir proje ekibi ortamı kurun
3
Paydaşlarla etkin şekilde etkileşin
4
Değere odaklanın
5
Sistem etkileşimlerini tanıyın ve yanıtlayın
6
Liderlik davranışları gösterin
7
Bağlama göre uyarlayın
8
Kaliteyi süreçlere ve çıktılara gömün
9
Karmaşıklıkta yol alın
10
Risk yanıtlarını optimize edin
11
Uyum sağlayın ve dirençli olun
12
Hedeflenen geleceğe geçişi mümkün kılın
İlkeler ne yapılacağını değil, hangi davranışın doğru olduğunu söyler. Yöntem seçimi ekibe ve bağlama bırakılır.
Notes: İlkeleri Şişecam projelerinden örneklerle eşleştirin.

## Slide 34
MODÜL 3
PMBOK 7: Sekiz Performans Alanı
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
34
Paydaşlar
Etkin katılım ve ortak anlayış
Ekip
Yüksek performanslı, sahiplenen ekip
Geliştirme Yaklaşımı ve Yaşam Döngüsü
Bağlama uygun yöntem ve kadans
Planlama
Yeterli düzeyde, ilerledikçe detaylanan plan
Proje Çalışması
Süreçler, kaynaklar, satın alma ve öğrenme
Teslimat
Kapsam ve kalitenin değere dönüşmesi
Ölçüm
Doğru göstergelerle karar desteği
Belirsizlik
Risk, muğlaklık ve karmaşıklığın yönetimi
Bu eğitimde en çok üzerinde duracağımız alan: Geliştirme Yaklaşımı ve Yaşam Döngüsü.
Çünkü doğru yaklaşım seçimi, diğer yedi alandaki başarının ön koşuludur.
Notes: Performans alanları bilgi alanlarının yerini alır: süreç değil sonuç odaklıdır.

## Slide 35
MODÜL 3
Yaşam Döngüsü Seçenekleri
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
35
Tahminli
Kapsam, süre ve maliyet başta tanımlanır. Değişim kontrollü ve maliyetlidir.
Belirsizlik düşük
Yinelemeli
Aynı ürün üzerinde tekrarlarla doğruluk artırılır. Geri bildirimle olgunlaşır.
Çözüm belirsiz
Artımlı
Ürün parça parça teslim edilir. Her parça kendi başına kullanılabilir.
Erken değer gerekli
Çevik
Yinelemeli ve artımlı birlikte. Sık teslim, sürekli geri bildirim.
Belirsizlik yüksek
Hibrit
Yaklaşımların bilinçli bileşimi. Bileşen bazında farklı yöntem.
Gerçek dünyada en yaygın
Şişecam gerçeği: yatırım, üretim ve altyapı projeleri tahminli, dijital ve ürün geliştirme çevik, çoğu proje ise hibrit.
Doğru soru hangi metodoloji değil, bu projenin hangi bileşeninde hangi yaklaşım daha az risk üretir.
Notes: Bu slayt modülün kalbi. Yaklaşımlar bir yelpaze, ikili seçim değil.

## Slide 36
MODÜL 3
Hangi Yaklaşım Ne Zaman?
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
36
Karar Kriteri | Tahminliye Yaklaşır | Çevike Yaklaşır
Gereksinim netliği | Baştan net ve sabit | Belirsiz, öğrenerek netleşecek
Değişim beklentisi | Düşük, değişim maliyetli | Yüksek, değişim beklenen durum
Teslim biçimi | Tek seferde devreye alma | Parça parça kullanıma açma
Müşteri erişimi | Sınırlı, dönemsel | Sürekli erişilebilir ve karar verebilir
Regülasyon ve uyum | Yoğun onay ve dokümantasyon | Sınırlı, esneklik mümkün
Risk profili | Fiziksel, sözleşmesel, tedarik riski | Pazar, kullanım ve teknoloji riski
Takım yapısı | Fonksiyonel, dağıtık, kısmi tahsis | Çapraz fonksiyonel, kalıcı, tam tahsis
Çoğu projede cevap karışıktır. İşte tam bu noktada hibrit tasarım gerekir.
Notes: Karar tablosunu workshop'ta gerçek projelerle doldurtun.

## Slide 37
MODÜL 3
Üç Tipik Hibrit Deseni
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
37
A
Aşamalı Hibrit
Başlangıç ve kapanış tahminli, gerçekleştirme çevik. Fizibilite, bütçe onayı ve kapanış klasik yürür, geliştirme iterasyonlarla ilerler.
Uygun olduğu yer: kurumsal onay süreci ağır, teslimatı belirsiz projeler.
B
Bileşen Bazlı Hibrit
Aynı proje içinde donanım ve altyapı tahminli, yazılım ve süreç tasarımı çevik ilerler. Ortak kilometre taşlarında senkronize edilir.
Uygun olduğu yer: fiziksel ve dijital bileşeni birlikte içeren yatırımlar.
C
Çevik Çekirdek, Tahminli Çerçeve
Dışa dönük taahhütler (tarih, bütçe, sözleşme) sabit tutulur, içeride takım çevik çalışır ve kapsamı önceliklendirerek yönetir.
Uygun olduğu yer: tarih baskısı yüksek, kapsamı esnetilebilir işler.
Hibrit rastgele karışım değildir. Her bileşen için yaklaşım seçimi bilinçli ve gerekçeli yapılır.
Bu gerekçelendirmeyi yapılandırmanın en olgun yolu Disciplined Agile'dır, sıradaki modül.
Notes: Katılımcılara sorun: hangi desen sizin projenize benziyor?

## Slide 38
HIBRIT MODEL
Şişecam Hibrit Modeli Aslında Bir Hibrit Desenidir
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
38
Conception
Tahminli
En fazla 90 gün
Purchasing & Planning
Tahminli
Kapsam netleşir, backlog hazırlanır
Execution
Çevik
S0, sprintler, gerekiyorsa T1
Support
Sürekli
Hyper-care ve destek
Başlangıç ve satın alma tahminli yürür, gerçekleştirme çevik ilerler. Bu, eğitimde anlattığımız Aşamalı Hibrit desenidir.
Güçlü yanı
Kurumsal onay ve satın alma disiplini korunuyor, teslimat esnekliği kazanılıyor.
Riskli yanı
Kapsam sözleşmede fazla sabitlenirse, sprintler sadece isim olarak kalır.
Kritik soru
Sözleşme kapsamı esnetilebiliyor mu? Esnetilemiyorsa tarih ve bütçe sabit, kapsam öncelikli yönetilir.
Hibrit rastgele karışım değil, her aşamada bilinçli yaklaşım seçimidir.
Notes: Modül 3'teki üç hibrit deseninden A deseni. Bunu söylemek katılımcıyı rahatlatır: yaptığımız şeyin adı var.

## Slide 39
MODÜL 3
Proje Yöneticisinin Değişen Rolü
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
39
Azalan Ağırlık
Detaylı görev atama ve takip
Tek büyük plan üzerinden yönetim
Yüzde tamamlanma raporlaması
Değişikliğin önüne bariyer koymak
Bilginin merkezde toplanması
Kapı onaylarıyla ilerleme kontrolü
Artan Ağırlık
Engel kaldırma ve bağımlılık yönetimi
Paydaş hizalaması ve beklenti yönetimi
Değer ve sonuç üzerinden raporlama
Öncelik netliği ve kapsam esnekliği yönetimi
Şeffaflığı sistemle sağlamak
Risk, sözleşme ve tedarik yönetimi
Kısaca: işi yönetmekten, işin akışını ve ortamını yönetmeye geçiş.
Notes: PMO ekibinin en çok merak ettiği slayt. Rol kaybolmaz, ağırlık merkezi değişir.

## Slide 40
MODÜL 3
Hibritte Raporlama ve Şeffaflık
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
40
Burndown / Burnup
Kalan iş ve tamamlanan iş eğrisi. Burnup, kapsam değişimini de görünür kılar.
Kümülatif Akış
Kolon bazında biriken iş. Genişleyen bant, tıkanan adımı gösterir.
Kilometre Taşı Görünümü
Üst yönetim için tarih ve bağımlılık odaklı özet. Detay takımda kalır.
Sonuç Göstergeleri
Devreye alınan değer, kullanım, tasarruf. Çıktı değil etki raporlanır.
Tek Kural
Rapor, veriyi üreten takıma ek yük getirmemelidir. Rapor panonun doğal çıktısı olmalı, ayrı bir derleme işi olmamalıdır. Aksi halde şeffaflık artmaz, sadece raporlama maliyeti artar.
Aynı veri, üç farklı görünüm: takım için pano, proje için akış, yönetim için sonuç.
Notes: PMO'nun en somut katkısı burada: raporlama dilini değiştirmek.

## Slide 41
4
Disciplined Agile ve Hibrit Çalışma Şekli
DA nedir: agnostik hibrit araç kiti
Zihniyet, dört görünüm ve roller
Altı yaşam döngüsü ve seçim karar ağacı
Süreç hedefleri ile kendi WoW'unu tasarlamak
36
Notes: 2. Gün sabah devam. Eğitimin uygulama açısından en kritik modülü.

## Slide 42
MODÜL 4
Disciplined Agile Nedir?
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
42
Agnostik
Tek bir çerçeveye bağlı değildir. Scrum, Kanban, XP, SAFe, DevOps ve klasik yaklaşımların güçlü yanlarını bir araya getirir.
Bağlam Odaklı
Bağlam belirleyicidir. Her takımın durumu farklıdır, bu yüzden tek doğru süreç yoktur.
Seçim İyidir
Her durum için birden fazla seçenek ve bu seçeneklerin artı eksileri sunulur. Karar takıma aittir.
Kurumsal Farkındalık
Takım kendi optimumunu değil, kurumun bütününü gözeterek karar verir.
DA'nın vaadi: kendi çalışma şeklini (Way of Working) seç, uygula ve sürekli evrimleştir.
Bu yüzden hibrit çalışmak isteyen kurumsal PMO için en uygun çerçevedir.
Notes: DA metodoloji değil araç kitidir: seçim yapmayı öğretir.

## Slide 43
MODÜL 4
Disciplined Agile Zihniyeti
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
43
İlkeler
Şunlara inanırız
Müşteriyi memnun et
Harika ol
Bağlam belirleyicidir
Pragmatik ol
Seçim iyidir
Akışı optimize et
Ürün ve hizmet etrafında organize ol
Kurumsal farkındalık
Sözler
Bu yüzden söz veririz
Psikolojik güvenlik ve çeşitlilik
Değer gerçekleşmesini hızlandır
Proaktif işbirliği
İşi ve akışı görünür kıl
Öngörülebilirliği artır
İş yükünü kapasite içinde tut
Sürekli iyileştir
Rehberler
Ve şunları izleriz
Öğrendiklerini doğrula
Tasarım odaklı düşün
Değer akışı boyunca ilişkilere özen göster
Neşe üreten ortamlar kur
Kültürü sistemi iyileştirerek değiştir
Yarı özerk, kendi kendini örgütleyen takımlar
Sonuçları iyileştiren ölçüler benimse
Notes: Bu üçlü yapı DA'nın anayasasıdır: ilkeler neden, sözler nasıl, rehberler ne yaparak.

## Slide 44
MODÜL 4
Disciplined Agile: Dört Görünüm
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
44
Zihniyet
İlkeler, sözler ve rehberler. Kararların dayandığı temel.
İnsanlar
Roller, sorumluluklar ve takım yapıları. Kimin neyi sahiplendiği.
Akış
Yaşam döngüleri ve iş akışları. İşin baştan sona nasıl aktığı.
Pratikler
Süreç hedefleri ve seçenekler. Hangi teknikle ilerleneceği.
Sadece pratik kopyalamak (ritüelleri almak) en sık yapılan hata: zihniyet ve akış değişmezse sonuç değişmez.
Sadece zihniyet eğitimi vermek de yetmez: takımın somut seçenekleri görmesi ve bilinçli seçim yapması gerekir.
DA bu dördünü bir arada ele aldığı için kurumsal ölçekte hibrit tasarımı sürdürülebilir kılar.
PMO'nun görevi: dört görünümü birbirine bağlayan ortak dili kurmak ve canlı tutmak.
Notes: Dört görünüm bir arada düşünülmezse dönüşüm eksik kalır.

## Slide 45
MODÜL 4
DA Takım Rolleri
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
45
Birincil Roller
Takım Lideri: engelleri kaldırır, süreci kolaylaştırır
Ürün Sahibi: doğru ürünü inşa ettirir
Mimari Sahibi: ürünün doğru inşa edilmesini sağlar
Takım Üyesi: çözümü üretir
Paydaş: ürünü kullanan veya etkilenen taraf
Destekleyici Roller
Alan Uzmanı: iş bilgisi derinliği sağlar
Teknik Uzman: özel teknik yetkinlik getirir
Bağımsız Test Uzmanı: kritik sistemlerde ek doğrulama
Entegratör: karmaşık sistemlerde bütünleştirme
Uzman: ihtiyaç duyulan diğer roller
Şişecam için önemli ayrım: Mimari Sahibi rolü, teknik borç ve entegrasyon riskinin sahibidir.
Bu rol tanımlanmadığında teknik kararlar ya boşta kalır ya da proje yöneticisine yıkılır.
Notes: Scrum'dan farkı: mimari sahipliği açıkça tanımlanır ve destek rolleri isimlendirilir.

## Slide 46
MODÜL 4
Altı Disciplined Agile Yaşam Döngüsü
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
46
Çevik
Scrum tabanlı, sabit iterasyonlar. Yeni özellik ve geliştirme projeleri için.
Yalın
Kanban tabanlı, sürekli akış. Değişken talep ve bakım işleri için.
Sürekli Teslimat: Çevik
Her iterasyon sonunda canlıya çıkış. Olgun DevOps gerektirir.
Sürekli Teslimat: Yalın
Akış halinde ve sık canlıya çıkış. En olgun teslimat modeli.
Keşifsel
Hipotez, MVP, ölç ve öğren. Yeni iş modeli ve ürün fikirleri için.
Program
Takımlar takımı. Büyük ve çok takımlı girişimler için.
Ortak yapı: Başlangıç (Inception) ile yön verilir, Gerçekleştirme (Construction) ile artımlı üretilir, Geçiş (Transition) ile devreye alınır. Program dışındaki tüm döngüler bu iskeleti paylaşır.
Notes: Aynı organizasyonda farklı takımlar farklı yaşam döngüsü kullanabilir. Kural: seçim gerekçeli olsun.

## Slide 47
MODÜL 4
Yaşam Döngüsü Karar Ağacı
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
47
1
Müşterinin ne istediğini biliyor muyuz?
Hayır: Keşifsel
2
Takımlar takımı gerektiren büyük bir program mı?
Evet: Program
3
Proje olarak mı finanse ediliyor?
Hayır: sürekli akışa uygun
4
Sık ve düzenli canlıya çıkabiliyor muyuz?
Evet: Sürekli Teslimat
5
Takımın zihniyeti ve becerisi hangisine yakın?
Scrum: Çevik | Kanban: Yalın
İlk soru her zaman aynıdır: yaşam döngüsünü bizim yerimize başkası mı seçti?
Notes: Bu ağacı workshop'ta gerçek projelerle yürütteceğiz.

## Slide 48
UYARLAMA
Proje Tipine Göre Yaklaşım Seçimi
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
48
Proje tipi | Belirsizlik | Önerilen yaklaşım | Neden
Roll-out | Düşük | Tahminli, hafif kontrollerle | Çözüm kanıtlanmış, tekrar ediliyor
Regulative | Düşük, tarih sabit | Tahminli, izlenebilirlik yüksek | Uyum kanıtı ve dokümantasyon şart
Corporate Applications | Orta | Hibrit: S0 sonrası sprintler | Kapsam netleşiyor ama tam değil
Process Improvement | Orta, akış değişken | Kanban, sürekli akış | Talep düzensiz, sabit sprint zorlar
Analytics, R&IA ve AI | Yüksek | Çevik, veri kalitesine göre | Sonuç deneyerek ortaya çıkar
PoC ve Innovation | Çok yüksek | Keşifsel: hipotez, dene, ölç | Amaç teslim değil, öğrenmek
Metodoloji proje tipiyle otomatik gelmez. Tip bir başlangıç noktasıdır, kararı belirsizlik ve risk verir.
Portföy 3.0 zaten metodolojiyi değerlendirme kriteri olarak soruyor. Bu slayt o soruya cevap verme rehberidir.
Notes: Bu tabloyu workshop'ta katılımcılara doldurtun, hazır cevap vermeyin.

## Slide 49
MODÜL 4
Süreç Hedefleri: Hibritin Motoru
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
49
Süreç Hedefi
Örnek: Kapsamı Keşfet
Karar Noktası
Örnek: Kullanımı Keşfet
Seçenekler
Kullanıcı hikayesi, kullanım senaryosu, persona
Seçim ve Deneme
Bağlama uygun olanı seç ve dene
Başlangıç
Takımı Oluştur
Kurumsal Yönle Hizalan
Kapsamı Keşfet
Mimari Stratejiyi Belirle
Sürüm Planla
Finansmanı Güvence Altına Al
Gerçekleştirme
Mimariyi Erken Kanıtla
Değişen İhtiyaçları Karşıla
Kullanılabilir Çözüm Üret
Kaliteyi İyileştir
Değer Teslimini Hızlandır
Geçiş ve Süreklilik
Canlıya Hazırlığı Sağla
Çözümü Devreye Al
Çalışma Şeklini Evrimleştir
Riski Yönet
Takımı Yönet
Sonuçları Ölç
Toplam 24 süreç hedefi. Hibrit tasarım, her hedefte bağlama uygun seçeneği bilinçli seçmekten ibarettir.
Notes: Hedef diyagramı okumayı öğretin: hedef, karar noktası, seçenek listesi, önerilen seçenek.

## Slide 50
MODÜL 4
Ölçeklendirme Faktörleri
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
50
Takım Büyüklüğü
Tek takımdan yüzlerce kişiye. Koordinasyon ihtiyacını belirler.
Coğrafi Dağılım
Aynı odadan küresele. İletişim ve senkron ihtiyacını belirler.
Organizasyonel Dağılım
Tek birimden tedarikçi ve iş ortaklarına kadar.
Uyumluluk
Regülasyon ve denetim yükü. Dokümantasyon ve izlenebilirliği belirler.
Alan Karmaşıklığı
Basit süreçten hızla değişen karmaşık iş alanına.
Teknik Karmaşıklık
Tek yeni sistemden çok platformlu eski sistem yığınına.
Örnek: uyumluluk yükü arttıkça ilgili süreç hedeflerinde daha ağır seçenekler gerekir.
Bu, çevikliği bırakmak değil, çevikliği denetlenebilir biçimde uygulamaktır.
Notes: Ölçeklendirme sadece takım sayısı değildir. Altı faktörün her biri süreç seçimini değiştirir.

## Slide 51
MODÜL 4
Rehberli Sürekli İyileştirme
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
51
Sorunu Belirle
Hangi süreç hedefi zorlanıyor?
Seçenek Seç
Kanıtlanmış seçenekler arasından
Küçük Dene
Sınırlı kapsamda uygula
Ölç ve Karar Ver
Devam, uyarla veya vazgeç
Deney Sonucu Ne Olursa Olsun Kazanırız
Ya iyileşme elde ederiz, ya sistemin bir parçasının diğerini nasıl etkilediğini öğreniriz, ya da insanlarımız hakkında bir şey öğreniriz. Üçü de değerlidir.
PMO'nun Rolü
Denenen ve işe yarayan seçenekleri kurumsal hafızada toplamak, diğer takımlara sunmak ve tekrar tekrar aynı hatanın yapılmasını önlemek.
Sürekli iyileştirme bir slogan değil, ölçülen ve takip edilen bir iş kalemidir.
Notes: Deneme yanılma pahalıdır. DA, denemeleri kanıtlanmış seçenek havuzundan yaptırır.

## Slide 52
MODÜL 4
Hibrit Çalışma Şekli Tasarımı: 4 Adım
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
52
1
Bağlamı Anla
Ölçeklendirme faktörlerini puanla. Belirsizlik, uyumluluk ve dağıtıklık düzeyini netleştir.
2
Yaşam Döngüsünü Seç
Karar ağacını uygula, seçimi ve gerekçesini yaz. Seçim kalıcı değil, gözden geçirilebilir.
3
Süreç Hedeflerini Uyarla
Kritik hedeflerde seçenekleri belirle. Nerede ağır, nerede hafif gideceğine karar ver.
4
Görünür Kıl ve Evrimleştir
Çalışma şeklini tek sayfada yaz, takımla paylaş, retrospektiflerde güncelle.
Çıktı: Tek Sayfalık Çalışma Şekli Kanvası
Seçilen yaşam döngüsü ve gerekçesi | Roller ve sahiplikler | Kadans (iterasyon, gözden geçirme, raporlama) | Tamamlanma tanımı | Kullanılacak metrikler | Bilinçli olarak yapmayacaklarımız
Bu kanvas, PMO'nun hibrit projelerdeki standart eki haline gelmelidir.
Notes: Workshop 3. egzersizinde bu dört adımı gerçek bir proje üzerinde uygulayacağız.

## Slide 53
DELIVERY MODEL
Delivery Model Bileşenleri Hibritte Nasıl Kullanılır?
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
53
Bileşen | Her projede | Hibritte nasıl uygulanır
RACI ve iletişim planı | Evet | Sprint ritmi ve gözden geçirme toplantıları planın içine yazılır
Requirement Traceability | Evet | Backlog kaleminden kabul ölçütüne kadar izlenebilirlik kurulur
CR süreci | Evet | Value Card'ı etkilemeyen değişiklik backlog önceliğidir, etkileyen CR'dir
Test yönetimi | Evet | Test sprint içine alınır. T1 sadece bütünleşik doğrulama için kalır
Go / NoGo | Evet | Her sürüm için hafif kontrol, tek büyük kapı yerine
Hyper-care ve destek | Evet | Sık sürümde kısalır, tek büyük çıkışta uzar
Kapanış ve öğrenilmiş dersler | Evet | Retrospektiflerde toplanır, sonda tek seferde derlenmez
Fayda gerçekleşmesi | Evet | Kapanışta değil, devreye alma sonrası ölçüm takviminde
Hibritte hiçbir kontrol kaldırılmaz. Değişen şey, kontrolün ne zaman ve ne sıklıkla yapıldığıdır.
Notes: Amaç bileşenleri kaldırmak değil, ağırlığını projeye göre ayarlamak.

## Slide 54
DELIVERY MODEL
Kapsam Değişimi: Backlog mu, CR mi?
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
54
Soru 1
Değişiklik Value Card'daki faydayı veya KPI'ı değiştiriyor mu?
Soru 2
Sözleşme kapsamını, bütçeyi veya go-live tarihini değiştiriyor mu?
Soru 3
İkisi de hayırsa, bu sadece bir öncelik kararıdır.
Backlog kararı
Ürün sahibi önceliği günceller. Kapsam sabit kalır, sıra değişir. CR açılmaz, onay beklenmez.
CR kararı
Resmi değişiklik süreci işler. Value Card ve onay yolu yeniden değerlendirilir, gerekiyorsa karar mercii bilgilendirilir.
Her değişikliği CR'ye çevirmek süreci yavaşlatır, hiçbirini çevirmemek şeffaflığı bozar.
Ayrımı önceden yazın: takım da, tedarikçi de aynı kuralı bilsin.
Notes: Hibritte en sık yaşanan tartışma. Basit bir kural karar süresini çok kısaltır.

## Slide 55
5
PMO Çeşitleri ve Yönetişim
PMO'nun varlık gerekçesi ve değer önerisi
PMO türleri: destekleyici, kontrol eden, yönlendirici
Geleneksel PMO'dan çevik PMO'ya
Yalın yönetişim ve doğru metrikler
47
Notes: 2. Gün öğleden sonra. PMO ekibinin kendi rolünü yeniden tanımladığı modül.

## Slide 56
MODÜL 5
PMO Neden Var?
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
56
Görünürlük
Portföyün bütününü tek yerden görebilmek. Hangi iş nerede, hangi kaynak nerede tıkalı.
Tutarlılık
Ortak dil, ortak asgari standart ve tekrar kullanılabilir yöntem.
Karar Desteği
Yönetimin doğru veriyle önceliklendirme ve yatırım kararı verebilmesi.
Yetkinlik
Proje yönetimi ve çeviklik yetkinliğinin kurum içinde geliştirilmesi.
Bağımlılık Yönetimi
Birimler arası bağımlılıkların erken görülmesi ve çözülmesi.
Öğrenme
Kurumsal hafıza: neyin işe yaradığının biriktirilmesi ve yayılması.
Risk: PMO değer üretmediğinde rapor toplayan bir birime dönüşür ve ilk kesintide gündeme gelir.
Bu yüzden PMO'nun ürünü rapor değil, daha hızlı ve daha isabetli karardır.
Notes: Katılımcılara sordurun: bizim PMO'muzun kaldırılması durumunda ne kaybedilir?

## Slide 57
MODÜL 5
PMO Türleri: Kontrol Derecesine Göre
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
57
Destekleyici
Düşük kontrol
Şablon, eğitim, koçluk ve iyi uygulama sağlar
Danışmanlık rolündedir
Kullanım isteğe bağlıdır
Uygun olduğu yer: olgun ve özerk takımlar
Kontrol Eden
Orta kontrol
Uyum ister ve denetler
Yöntem, şablon ve raporlama zorunludur
Kapı kontrolleri uygular
Uygun olduğu yer: denetim ve uyum yükü yüksek ortamlar
Yönlendirici
Yüksek kontrol
Projeleri doğrudan yönetir
Proje yöneticileri PMO'ya bağlıdır
Kaynak tahsisini yapar
Uygun olduğu yer: stratejik, kritik ve merkezi programlar
Tek doğru tür yoktur. Aynı kurumda proje tipine göre farklı derecede kontrol uygulanabilir.
Notes: Şişecam'da hangi tür var, hangi tür olması gerekiyor? Bunu tartıştırın.

## Slide 58
MODÜL 5
PMO Türleri: Kapsama Göre
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
58
Kurumsal PMO (EPMO)
Strateji ile portföyü bağlar, yatırım önceliklendirmesini ve kurumsal raporlamayı yönetir.
Bölüm veya Şirket PMO
Bir iş biriminin projelerini yönetir, kurumsal standardı yerelde uygular.
Program ve Proje Ofisi
Tek bir büyük program süresince kurulur, program bitince kapanır.
Çevik Mükemmeliyet Merkezi
Çevik yetkinliği yayar, koçluk verir, pratikleri standardize etmeden yaygınlaştırır.
Değer Yönetim Ofisi (VMO)
Portföy akışını ve değer teslimini yönetir. Çevik dönüşümde PMO'nun evrildiği hedef modeldir.
Tedarik ve Sözleşme Odaklı Ofis
Yüklenici yoğun yatırım projelerinde sözleşme, hakediş ve tedarik disiplinini yönetir.
Şişecam bağlamı: yatırım projeleri için klasik proje ofisi disiplini, dijital ve dönüşüm projeleri için VMO yaklaşımı bir arada yürüyebilir.
Notes: Şişecam gibi çok şirketli yapılarda katmanlı PMO modeli yaygındır.

## Slide 59
MODÜL 5
Geleneksel PMO'dan Çevik PMO'ya
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
59
Boyut | Geleneksel PMO | Çevik PMO / VMO
Odak | Plana uyum ve sapma kontrolü | Değer akışı ve sonuç
Kontrol | Kapı onayları ve zorunlu şablon | Şeffaflık, rehberlik ve asgari standart
Rapor | Yüzde tamamlanma ve durum toplama | Akış metrikleri ve panodan gelen canlı veri
Standart | Tek metodoloji dayatma | Uyarlama kuralları ve seçenek havuzu
Kaynak | Kişileri projelere atama | İşi kalıcı takımlara akıtma
Bütçe | Yıllık proje bazlı bütçe | Değer akışına yalın bütçe ve rehber sınırlar
Rol | Denetleyici | Kolaylaştırıcı, koç ve tıkanma çözücü
Geçiş bir gecede olmaz. Doğru sıra: önce şeffaflık, sonra akış, en son bütçe modeli.
Notes: Bu tabloyu PMO ekibiyle satır satır işaretletin: bugün neredeyiz?

## Slide 60
MODÜL 5
Çevik PMO'nun Beş İşi
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
60
1
Akışı Hızlandır
Tıkanmaları, bağımlılıkları ve bekleyen kararları bulup çözmek. PMO'nun en görünür katkısı budur.
2
Şeffaflığı Kur
Tüm işin tek yerden görünür olduğu portföy panosunu kurmak ve canlı tutmak.
3
Yetkinliği Büyüt
Koçluk, eğitim ve topluluk yönetimi. Standart dayatmak yerine yetkinlik yaymak.
4
Uyarlamayı Yönet
Hangi projede hangi yaklaşımın kullanılacağına dair kuralları ve seçenekleri sağlamak.
5
Değeri Ölç
Çıktı yerine sonucu ölçmek, portföy kararlarını veriyle beslemek.
PMO'nun yeni sorusu
Bu hafta hangi takımın işini hızlandırdık? Cevap veremiyorsak, o hafta değer üretmemişizdir.
Kontrol etmeyi bırakmak değil, kontrolü sistemin şeffaflığına gömmek.
Notes: Bunlar workshop'ta PMO hizmet kataloğunun temeli olacak.

## Slide 61
TMO ROLÜ
Portföy 3.0'da TMO'nun Beş İşi
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
61
1. Akışı hızlandır
Bekleyen kararı, tıkanmayı ve bağımlılığı bul ve çöz.
2. Şeffaflığı kur
Tüm iş Wing'de görünür olsun, rapor panodan çıksın.
3. Yetkinliği büyüt
Otonom proje yöneticilerine eğitim, koçluk ve şablon.
4. Uyarlamayı yönet
Hangi proje tipinde hangi yaklaşım kullanılır, kuralını sen yaz.
5. Değeri ölç
Fayda gerçekleşmesini izle ve portföy kararına geri besle.
Ölçüt
TMO'nun ürünü rapor değil, daha hızlı ve daha isabetli karardır.
Portföy 3.0 zaten TMO'yu kontrol eden değil, kolaylaştıran bir konuma taşıyor.
Notes: Modül 5'in Şişecam versiyonu. Workshop'ta hizmet kataloğunun temeli olacak.

## Slide 62
TMO ROLÜ
Otonom Projelerde Disiplin Nereden Gelir?
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
62
Kayıt
Her talep Wing üzerinde kayıtlı. Görünmeyen iş yönetilemez.
Sade raporlama
Zaman, bütçe ve fayda. Üç başlık yeterli, panodan doğal olarak çıkmalı.
Çapraz fonksiyon hizası
Proje sahibi, başlamadan önce etkilenen fonksiyonlarla hizalanır.
Ritim
Kısa döngüler ve düzenli gözden geçirme. Onay yerine ritim disiplin sağlar.
Tek sayfa çalışma şekli
Roller, kadans, tamamlanma tanımı ve metrikler tek sayfada yazılır.
TMO mentorluğu
Denetleyici değil, yol gösterici. Eğitim ve şablon desteği kapasiteye göre verilir.
Otonom proje, yönetilmeyen proje demek değildir. Yönetim sorumluluğunun yeri değişmiştir.
TMO'nun sorusu şu olmalı: bu hafta hangi otonom takımın işini hızlandırdık?
Notes: PMO ekibinin en çok endişelendiği konu. Cevap: kontrolden değil, şeffaflıktan.

## Slide 63
MODÜL 5
Yönetişim: Kapıdan Akışa
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
63
Klasik Yönetişim
Aşama sonlarında kapı onayları
Ayrıntılı doküman setiyle karar
Kararlar belirli komite takvimine bağlı
Bilgi rapor derlenerek yukarı taşınır
Riski belge ile yönetme varsayımı
Tipik sonuç: karar için haftalarca bekleme
Yalın Yönetişim
Sürekli ve küçük kararlar, kısa döngüler
Çalışan çıktı üzerinden karar
Karar yetkisi mümkün olan en alt seviyede
Bilgi panodan doğrudan görünür
Riski erken ve küçük teslimatla yönetme
Tipik sonuç: karar bekleme süresinin kısalması
Kritik ölçüt: bir karar için ortalama ne kadar bekliyoruz? Bunu ölçmeyen yönetişim iyileşemez.
Notes: Yönetişimin amacı yavaşlatmak değil, riski yönetilebilir tutmaktır.

## Slide 64
MODÜL 5
Doğru Metrikler
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
64
Yanıltıcı Metrikler
Kaynak doluluk oranı (meşguliyet)
Tamamlanan görev adedi
Takımlar arası hız karşılaştırması
Plana uyum yüzdesi
Açılan proje sayısı
Anlamlı Metrikler
Çevrim süresi ve akış verimliliği
Devreye alınan değer ve kullanım
Karar bekleme süresi
Aynı anda açık iş sayısı (WIP)
Sonuç göstergeleri: tasarruf, gelir, kalite, memnuniyet
Altın kural: takıma sorulan soru neyi hızlandırdığımız olmalı, kimin ne kadar çalıştığı değil.
Meşguliyeti ölçen sistem, insanları çok iş başlatmaya iter ve akışı yavaşlatır.
Notes: Metrik seçimi davranış tasarımıdır. Neyi ölçerseniz onu optimize ettirirsiniz.

## Slide 65
6
Portföy Yönetimi ve Lean Portfolio Management
Portföy yönetiminin üç sorusu
LPM: strateji ve yatırım finansmanı
Portföy Kanban, WSJF ve MBI
Yalın yönetişim ve PMO'nun konumu
55
Notes: 2. Gün son modül. Stratejiden teslimata kadar hattı kapatıyoruz.

## Slide 66
MODÜL 6
Portföy Yönetimi: Üç Temel Soru
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
66
1
Doğru İşleri mi Yapıyoruz?
Portföydeki her yatırım hangi stratejik hedefe hizmet ediyor? Hizmet etmeyenler neden devam ediyor?
2
Kapasitemiz Yetiyor mu?
Açık iş sayısı gerçek kapasitemizin ne kadar üstünde? Hangi işleri bilinçli olarak beklemeye alıyoruz?
3
Beklenen Değer Geldi mi?
Devreye alınan yatırımların vaat edilen sonucu üretip üretmediğini kim, ne zaman ölçüyor?
Çoğu kurumda 1. ve 2. soru kısmen, 3. soru neredeyse hiç cevaplanmaz.
Değer gerçekleşmesini ölçmeyen portföy, aynı hatayı her yıl tekrar finanse eder.
Portföy yönetimi bir liste yönetimi değil, kapasite ve öncelik yönetimidir.
En zor karar yeni iş başlatmak değil, başlamış işi durdurmaktır.
Notes: Portföy yönetimi doğru işi seçme sanatıdır, proje yönetimi işi doğru yapma sanatı.

## Slide 67
MODÜL 6
Klasik Portföy Yönetiminin Beş Tıkanma Noktası
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
67
Yıllık Bütçe Kilidi
Bütçe yılda bir kez dağıtılır. Yıl içinde ortaya çıkan fırsat için kaynak bulunamaz.
Aşırı Proje Yükü
Kapasitenin çok üstünde proje aynı anda açık. Her proje yavaşlar, hiçbiri zamanında bitmez.
İş Vakası Yanılsaması
Detaylı iş vakaları en iyi tahminciyi değil, en iyimser tahminciyi ödüllendirir.
Görünmez Bağımlılıklar
Bağımlılıklar planlama sırasında değil, gecikme yaşandığında ortaya çıkar.
Kopuk Strateji Bağı
Stratejik hedeflerle portföy listesi arasında izlenebilir bir bağ yoktur.
LPM bu beş sorunu, planlama disiplinini artırarak değil, karar döngüsünü kısaltarak çözer.
Daha az iş başlat, daha sık gözden geçir, bütçeyi projeye değil değer akışına ver.
Sonuç: portföy bir kez yapılan yıllık tahsis değil, sürekli işleyen bir karar akışı haline gelir.
Notes: Katılımcılara sorun: bunlardan kaç tanesi bizde var?

## Slide 68
MODÜL 6
Lean Portfolio Management: Üç Boyut
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
68
1
Strateji ve Yatırım Finansmanı
Portföyü kurumsal stratejiye bağla
Portföy vizyonunu güncel tut
Vizyonu epikler üzerinden hayata geçir
Yalın bütçe ve rehber sınırlar kur
2
Çevik Portföy Operasyonu
Değer akışlarını koordine et
Teslimat mükemmelliğini destekle
Mükemmeliyet merkezi ile yetkinliği yay
Bağımlılıkları ve tıkanmaları çöz
3
Yalın Yönetişim
Tahmin ve dinamik bütçeleme
Harcamayı sürekli izleme
Ölçüm ve şeffaf raporlama
Uyumluluğu akışa gömme
PMO doğal olarak ikinci boyutun sahibidir ve üçüncü boyutun kolaylaştırıcısıdır.
Birinci boyutta ise yönetim kuruluna ve iş birimlerine karar verdiren veriyi sağlar.
Notes: Üç boyut birlikte kurulmalı. Sadece biri yapılırsa sistem eskiye döner.

## Slide 69
PORTFÖY 3.0
Portföy 3.0'ın Dört Vaadi ve Eğitimdeki Karşılığı
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
69
Karar Otonomisi
Uygun projelerde karar yetkisi işi yapan birimde.
Eğitimdeki karşılığı: kararı işin yapıldığı seviyeye yaklaştırmak (yalın yönetişim).
Sadeleşmiş İş Vakası
Value Card, ağır iş vakasının yerini alır.
Eğitimdeki karşılığı: hafif iş vakası ve en küçük değerli parça (MBI) mantığı.
Uyarlanmış Onay Yolları
Her proje aynı onay hattından geçmez.
Eğitimdeki karşılığı: bağlama göre uyarlama (tailoring) ve karar bekleme süresini kısaltmak.
Net KPI ve Fayda
Fayda öncesi ve sonrası ölçülür.
Eğitimdeki karşılığı: değer gerçekleşmesi ve sonuç göstergeleri.
Portföy 3.0 çevik portföy yönetiminin dört temel ilkesini şirket diline çevirmiş durumda.
Eksik kalan tek şey genelde şudur: aynı anda kaç işin açık olduğunu sınırlamak.
Notes: Portföy 3.0 zaten yalın portföy yönetimi yönünde atılmış bir adım. Eğitim bunu isimlendiriyor.

## Slide 70
PORTFÖY 3.0
Üç Onay Yolu: Hangi Proje Nereye Gider?
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
70
Otonom
Onay mekanizması yok. Talep sahibi fonksiyon kapsamı, kaynağı ve uygulamayı kendi sorumluluğunda yürütür.
TMO: mentorluk, eğitim ve sade raporlama.
Portfolio Board
Value Card hazırlanır, kurul değerlendirir ve karar verir.
Orta ve yüksek etkili, birden fazla fonksiyonu ilgilendiren işler.
CEO Onayı
Value Card hazırlanır, üst yönetim karar verir.
Stratejik önemi ve bütçe etkisi en yüksek işler.
Onay yolunu belirleyen kriterler: stratejik önem • beklenen etki ve bütçe büyüklüğü • risk seviyesi • kullanılan veri ve proje metodolojisi
Otonomi denetimsizlik değildir. Kayıt, raporlama ve fayda takibi her üç yolda da aynıdır.
Değişen tek şey karar için beklenen süre. Bu da tam olarak yalın yönetişimin amacıdır.
Notes: Onay yolunu TMO belirler. Kriterler eğitimdeki risk ve belirsizlik bakışıyla birebir örtüşür.

## Slide 71
MODÜL 6
Stratejik Temalar ve OKR
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
71
İyi Stratejik Tema
Farklılaştırıcı ve ayırt edici
Portföyün gelecekteki durumunu tarif eder
Ölçülebilir sonuçlarla ifade edilir
Örnek: geri dönüşümlü cam kullanım oranını üretimde belirgin şekilde artırmak
Örnek: müşteri sipariş sürecini uçtan uca dijitalleştirerek teslim süresini kısaltmak
Zayıf Stratejik Tema
Genel ve her kuruma uyar
Ölçülemez, yön vermez
Öncelik kararına yardımcı olmaz
Örnek: hissedar değerini artırmak
Örnek: mükemmellik odaklı çalışmak
OKR ile ifade
Hedef (Objective): stratejik temanın kendisi, niteliksel ve ilham verici. Anahtar Sonuçlar (Key Results): tema başına 2 ile 5 adet, ölçülebilir ve zamanlı. Portföydeki her epik en az bir anahtar sonuca bağlanır, bağlanamayan epik tekrar sorgulanır.
Notes: Kötü örnekleri gösterip neden kötü olduklarını sordurun.

## Slide 72
MODÜL 6
Değer Akışları ve Yalın Bütçeleme
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
72
Proje Bazlı Bütçe
Bütçe her proje için ayrı onaylanır
İş vakası detaylı ve baştan hazırlanır
Yeni fikir için yeni onay süreci gerekir
İnsanlar projeler arasında gezdirilir
Proje bitince bilgi ve takım dağılır
Değer Akışına Yalın Bütçe
Bütçe kalıcı değer akışına tahsis edilir
Öncelik akış içinde sürekli güncellenir
Yeni fikir mevcut bütçe içinde denenebilir
İş kalıcı takıma akıtılır
Bilgi ve takım korunur, öğrenme birikir
Rehber Sınırlar (Guardrails)
Yatırım ufuklarına göre dağılım kuralları, kapasite tahsis oranları, büyük epikler için onay eşiği, sürekli iş ile yeni geliştirme dengesi. Bütçe özgürlüğü kuralsız değildir, sınırları önceden konuşulmuştur.
Notes: Bütçeyi projeye değil, kalıcı değer akışına vermek LPM'in en büyük kırılma noktasıdır.

## Slide 73
MODÜL 6
Portföy Kanban: Epik Akışı
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
73
Huni
Tüm fikirler
İnceleme
İlk eleme, tema uyumu
Analiz
İş vakası, WSJF, MVP tanımı
Portföy İş Listesi
Onaylı, sıralı bekleyenler
Uygulama
WIP limitli, aktif
Tamam
Devreye alındı, sonuç ölçülüyor
WIP Limiti Nerede?
Analiz ve Uygulama kolonlarında. Uygulama limiti dolduğunda yeni epik başlatılmaz. Bu tek kural, portföy hızını en çok etkileyen karardır.
Giriş Kriterleri
Her kolon için giriş ve çıkış kriteri açık yazılır. Hangi bilgi olmadan bir epik ilerleyemez, herkes bilir.
Gözden Geçirme Ritmi
Aylık portföy gözden geçirme, üç aylık strateji hizalama. Karar döngüsü yıllıktan aylığa iner.
Portföy Kanban'ın gerçek faydası: hayır demeyi kurumsal ve şeffaf hale getirmesi.
Notes: Portföy Kanban PMO'nun en somut ilk uygulamasıdır. Bir ayda kurulabilir.

## Slide 74
PORTFÖY 3.0
Portföy Süreci Zaten Bir Kanban Panosu
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
74
Definition
Tanım, tarih, şirket, fonksiyon, beklenen fayda, capability, metodoloji
Evaluation
Stratejik tema, yatırım ilişkisi, risk, veri, metodoloji, paydaş ve TMO incelemesi
Decision
Otonom, Portfolio Board veya CEO. Value Card hazırlanır
Execution
Bütçe, durum ve fayda raporları. Wing üzerinden takip
WIP limiti nereye konur?
Execution kolonuna. Aynı anda yürüyen proje sayısı kapasitenin üstüne çıktığında yeni proje başlatmak, hepsini birden yavaşlatır.
Giriş kriteri ne işe yarar?
Her kolon için hangi bilgi olmadan ilerlenemeyeceği yazılırsa, tartışma kişiden sürece taşınır.
Portföy Kanban için yeni bir araç gerekmiyor. Wing'deki mevcut akış zaten pano.
Notes: Portföy Kanban modülünü anlatırken bu slaytı kullanın: yeni pano kurmuyoruz, mevcut süreci pano gibi okuyoruz.

## Slide 75
MODÜL 6
WSJF ile Önceliklendirme
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
75
WSJF = ( İş Değeri + Zaman Kritikliği + Risk Azaltma ve Fırsat ) / İş Boyutu
İş Değeri
Bu iş yapılmazsa ne kaybederiz? Gelir, maliyet, müşteri etkisi.
Zaman Kritikliği
Gecikirsek değeri azalır mı? Pazar penceresi, regülasyon tarihi.
Risk ve Fırsat
Riski azaltıyor veya gelecekteki fırsatı açıyor mu?
İş Boyutu
Göreli büyüklük. Küçük ve değerli iş her zaman öne geçer.
Her bileşen göreli olarak puanlanır (örneğin 1, 2, 3, 5, 8, 13), mutlak para değeri aranmaz.
En küçük olan işe 1 verilir, diğerleri ona göre puanlanır. Amaç hassasiyet değil, tutarlı kıyaslama.
Sonuç: en yüksek WSJF puanlı iş önce yapılır. Karar tartışması sezgiden ortak kritere taşınır.
Notes: WSJF'in gücü sayıda değil, aynı masada ortak dille tartışma yaratmasında.

## Slide 76
MODÜL 6
Minimum İş Artımı (MBI)
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
76
Tanım
Müşteriye veya kuruma gerçek değer üreten, devreye alınabilir en küçük iş parçası. Yarım özellik değil, kullanılabilir sonuç.
Neden Önemli
Değer erken gelir, geri bildirim erkendir, yatırımın karşılığı beklenmeden görülür ve yanlış giden yön erken düzeltilir.
Nasıl Bölünür
Kullanıcı grubuna, coğrafyaya, ürün hattına, iş kuralı sadeliğine veya kanal bazına göre dilimlenir.
Örnek
Tüm fabrikalar için tek seferde devreye alınacak bir bakım yönetimi sistemi yerine, önce tek bir hatta ve tek bakım tipinde çalışan sürüm devreye alınır. Böylece 14 ayın sonunda değil, 10 hafta sonra ilk gerçek fayda ve gerçek kullanıcı geri bildirimi elde edilir.
Kural: bir epik altı aydan uzun sürüyorsa, muhtemelen henüz doğru bölünmemiştir.
Notes: MBI, büyük epikleri değer üreten en küçük parçaya bölme disiplinidir.

## Slide 77
PORTFÖY 3.0
Value Card: Sade Ama Yeterli
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
77
İyi Value Card
Faydayı tek cümlede ve ölçülebilir yazar
Hangi KPI'ın ne kadar değişeceğini söyler
İşi bir bütün olarak değil, ilk değerli parçayı tarif eder
Belirsizliği ve varsayımı açıkça yazar
Faydanın ne zaman ölçüleceğini belirtir
Zayıf Value Card
Fayda olarak verimlilik veya iyileştirme yazar
KPI belirtmez, ölçüm sahibi yoktur
Tüm kapsamı tek seferde teslim etmeyi varsayar
Riski ve varsayımı yazmaz, kesin konuşur
Eski iş vakasının kısaltılmış hali gibidir
Value Card'ın amacı doküman süresini kısaltmak değil, kararı hızlandırmaktır.
Kontrol sorusu: bu kart tek başına okunduğunda evet ya da hayır denebiliyor mu?
Notes: Value Card'ın kalitesi portföy kararlarının kalitesini belirler. Ölçülemeyen fayda karar üretmez.

## Slide 78
PORTFÖY 3.0
Fayda Takibi: Proje Bitince Süreç Bitmez
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
78
Önce
Value Card'da fayda ve KPI net yazılır. Ölçümün kimin sorumluluğunda olduğu belirlenir.
Sırasında
Ara teslimatlarda erken fayda görülebiliyor mu bakılır. Görülmüyorsa kapsam yeniden sorgulanır.
Sonra
Devreye alma sonrası KPI ölçülür ve raporlanır. Vaat edilen ile gerçekleşen karşılaştırılır.
Regülatif projelerde
Öncelik yasal uyum olduğu için finansal fayda zorunlu değildir. Ancak uyumun sağlandığı yine de ölçülür.
Otonom projelerde
Onay yok ama fayda beyanı ve takibi var. Otonomi, fayda sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fayda ölçülmezse portföy her yıl aynı hatayı yeniden finanse eder.
Notes: Benefit Tracking Portföy 3.0'ın en yeni ve en zor parçası. Alışkanlık değişimi gerektirir.

## Slide 79
MODÜL 6
PMO'nun LPM İçindeki Konumu
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
79
Strateji
Yönetim ve iş birimleri
Portföy
PMO / VMO
Değer Akışları
İş birimi ve teknoloji
Takımlar
Proje ve ürün takımları
Sonuç
Ölçülen değer
PMO Yukarı Doğru Ne Yapar?
Portföy şeffaflığını sağlar
Kapasite gerçeğini gösterir
Öncelik kararı için veri üretir
Değer gerçekleşmesini raporlar
PMO Aşağı Doğru Ne Yapar?
Öncelik ve stratejiyi netleştirir
Tıkanma ve bağımlılığı çözer
Yaklaşım seçiminde rehberlik eder
Yetkinlik ve koçluk sağlar
PMO Yanlara Doğru Ne Yapar?
Birimler arası bağımlılığı yönetir
Ortak standart ve dili korur
Öğrenmeyi yayar
Çift işi ve tekrarı önler
Kısaca PMO: portföy akışının işletmecisi ve kurumsal öğrenmenin taşıyıcısı.
Notes: Bu slayt eğitimin ana mesajını toparlar: PMO portföy akışının işletmecisidir.

## Slide 80
MODÜL 6
Portföy Gösterge Paneli
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
80
Gösterge | Ne Anlatır | Hedef Yön
Aktif epik sayısı ve WIP limiti | Kapasitenin üstünde iş başlatıyor muyuz | Limit içinde kalmak
Epik çevrim süresi | Fikirden devreye alınmaya kadar geçen süre | Kısalmak
Akış dağılımı | Yeni geliştirme, iyileştirme, teknik borç ve zorunlu iş dengesi | Bilinçli ve dengeli
Stratejik tema uyumu | Kapasitenin ne kadarı stratejik hedeflere gidiyor | Hedeflenen orana yaklaşmak
Karar bekleme süresi | Portföy kararlarının ortalama bekleme süresi | Kısalmak
Değer gerçekleşmesi | Devreye alınan işlerin vaat edilen sonucu üretme oranı | Artmak
Altı gösterge yeterlidir. Otuz göstergeli panel kimsenin bakmadığı paneldir.
Notes: Bu panel workshop çıktılarından biri olacak. Basit başlayın, canlı tutun.

## Slide 81
3
3. Gün: Uygulama Workshop'u
Kendi projeleriniz üzerinde çalışacağız
Beş egzersiz, somut çıktılar
Çıktı: PMO çalışma şekli ve 30-60-90 yol haritası
66
Notes: Workshop günü. Teori minimum, uygulama maksimum. Grupları 4 ile 6 kişilik kurun.

## Slide 82
3. GÜN
Workshop Akışı
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
82
Saat | Oturum | Çıktı
09:00 - 09:30 | Açılış, 2 günün özeti ve workshop kuralları | Ortak beklenti
09:30 - 11:00 | Egzersiz 1: Değer akışı haritalama | Mevcut akış ve tıkanma noktaları
11:15 - 12:30 | Egzersiz 2: Yaşam döngüsü seçimi | Üç proje için gerekçeli yaklaşım kararı
13:30 - 15:00 | Egzersiz 3: Hibrit çalışma şekli tasarımı | Tek sayfalık WoW kanvası
15:15 - 16:15 | Egzersiz 4: Portföy Kanban ve WSJF | Sıralanmış portföy ve WIP limiti önerisi
16:15 - 17:00 | Egzersiz 5: PMO hizmet kataloğu ve yol haritası | 30-60-90 gün planı
Kural: her egzersizin sonunda somut ve sahibi belli bir çıktı olacak.
Notes: Zamanlama esnek. Grup sayısına göre sunum süreleri ayarlanır.

## Slide 83
3. GÜN
3. Gün Workshop: Şişecam Verisiyle Beş Egzersiz
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
83
Egzersiz | Girdi | Çıktı
1. Talepten devreye alma akışı | Gerçek bir projenin Wing üzerindeki geçmişi | Akış verimliliği ve en büyük üç bekleme noktası
2. Proje tipi ve yaklaşım seçimi | Farklı tipte üç gerçek proje | Gerekçeli yaklaşım kararı ve onay yolu önerisi
3. Hibrit çalışma şekli tasarımı | Seçilen bir proje | S0 ve T1 kararı dahil tek sayfalık çalışma şekli
4. Portföy panosu ve öncelik | Açık projeler listesi ve Value Card'lar | WIP limiti önerisi ve sıralanmış portföy
5. TMO hizmet kataloğu | Beş iş başlığı | Sahipli ve ölçülebilir 30-60-90 gün planı
Her egzersizin sonunda sahibi belli, tarihli ve ölçülebilir bir çıktı olacak.
Anonimleştirilmiş gerçek veri gönderilirse egzersizler önceden hazırlanabilir.
Notes: Egzersizler gerçek Wing kayıtları ve gerçek portföy listesiyle yapılırsa etkisi katlanır.

## Slide 84
3. GÜN
Egzersiz 1: Değer Akışı Haritalama
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
84
1
Adım 1
Tipik bir proje veya talebi seçin. Fikir doğduğu andan devreye alındığı ana kadar tüm adımları yazın.
2
Adım 2
Her adım için gerçek çalışma süresini ve bekleme süresini ayrı ayrı yazın. Tahmini olsun, mükemmel olması gerekmez.
3
Adım 3
Akış verimliliğini hesaplayın: toplam çalışma süresi bölü toplam geçen süre.
4
Adım 4
En büyük üç bekleme noktasını işaretleyin ve nedenini yazın: onay, kaynak, karar, bağımlılık.
5
Adım 5
Bu üç noktadan birini yarıya indirmek için ne yapılabilir? Somut bir aksiyon ve sahip belirleyin.
Beklenen çıktı: her grup için akış verimliliği yüzdesi ve üç somut iyileştirme aksiyonu.
Sunum: grup başına 5 dakika, ardından ortak tıkanma noktaları belirlenir.
İpucu: bekleme sürelerini kabul etmek zordur. Sayıyı savunmak yerine tartışmayı sürece çevirin.
Notes: Süre 90 dakika. Her grup kendi tipik proje akışını çıkarır.

## Slide 85
3. GÜN
Egzersiz 2: Yaşam Döngüsü Seçimi
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
85
Girdi
Devam eden veya yakında başlayacak üç gerçek proje. Biri yatırım, biri dijital, biri süreç iyileştirme olsun.
Yöntem
Her proje için ölçeklendirme faktörlerini puanlayın, sonra Disciplined Agile karar ağacını uygulayın.
Çıktı
Her proje için seçilen yaklaşım, üç maddelik gerekçe ve seçimi yeniden gözden geçirme zamanı.
Proje | Belirsizlik | Uyumluluk Yükü | Dağıtıklık | Seçilen Yaklaşım | Gerekçe
Proje A |  |  |  |  | 
Proje B |  |  |  |  | 
Proje C |  |  |  |  | 
Tartışma sorusu: hangi projede seçim kolaydı, hangisinde grup içinde ayrıştık ve neden?
Notes: Süre 75 dakika. Her grup farklı tipte üç gerçek proje seçsin.

## Slide 86
3. GÜN
Egzersiz 3: Hibrit Çalışma Şekli Tasarımı
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
86
Seçilen Yaşam Döngüsü
Ve üç maddelik gerekçesi
Roller ve Sahiplikler
Kim neyin sahibi, kim karar veriyor
Kadans
İterasyon, gözden geçirme, raporlama ritmi
Tamamlanma Tanımı
Bir iş ne zaman bitmiş sayılır
Metrikler
Takım, proje ve yönetim seviyesinde ne ölçülecek
Yapmayacaklarımız
Bilinçli olarak uygulamayacağımız pratikler ve nedeni
Kanvas tek sayfa olacak ve proje ekibiyle paylaşılabilir olacak.
Sunum sonrası kanvaslar birleştirilerek PMO için ortak bir şablon taslağı çıkarılır.
Notes: Süre 90 dakika. Eğitimin ana çıktısı bu kanvastır.

## Slide 87
3. GÜN
Egzersiz 4: Portföy Kanban ve WSJF
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
87
1
Adım 1
Devam eden ve bekleyen işleri portföy kanban kolonlarına yerleştirin.
2
Adım 2
Uygulama kolonundaki iş sayısını sayın. Gerçek kapasiteyle karşılaştırın.
3
Adım 3
Bekleyen işler için WSJF puanı hesaplayın ve sıralayın.
4
Adım 4
Bir WIP limiti önerin ve limitin üstünde kalan işler için karar verin: durdur, beklet veya devret.
Zor Soru
Bugün açık olan işlerin hangisini durdurmaya hazırız? Durdurma kararı verilemiyorsa, gerçek öncelikler henüz belirlenmemiş demektir. Bu soruyu grup içinde cevaplamak, portföy yönetiminin en değerli egzersizidir.
Çıktı: sıralanmış portföy listesi ve önerilen WIP limiti.
Notes: Süre 60 dakika. Mümkünse gerçek portföy listesiyle çalışın.

## Slide 88
3. GÜN
Egzersiz 5: PMO Hizmet Kataloğu ve Yol Haritası
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
88
İlk 30 Gün
Portföy panosunu kur ve tüm işi görünür kıl
Akış metriklerinin ilk ölçümünü al
Pilot takım ve pilot proje seç
60 Gün
Pilotta hibrit WoW kanvasını uygula
Portföy kanban ve WIP limitini devreye al
Aylık portföy gözden geçirmeyi başlat
90 Gün
Sonuçları ölç ve yönetime sun
Uyarlama kurallarını yayınla
İkinci dalga takımlara yay
Her aksiyon için üç şey netleşecek
Sahibi kim, ilk somut adım ne, başarıyı nasıl ölçeceğiz. Sahibi olmayan aksiyon, aksiyon değil temennidir.
Çıktı: sahipli, ölçülebilir ve tarihli bir 30-60-90 gün planı.
Notes: Süre 45 dakika. Eğitimin kapanış çıktısı.

## Slide 89
KAPANIŞ
Anahtar Mesajlar
Şişecam PMO | Çevik Proje Yönetimi Eğitimi
89
1
Bağlam Belirleyicidir
Tek doğru yöntem yoktur. Doğru soru: bu bağlamda hangi yaklaşım daha az risk üretir?
2
Hibrit Normaldir
Kurumsal gerçeklikte çoğu proje hibrittir. Önemli olan seçimin bilinçli ve gerekçeli olmasıdır.
3
Akış Her Şeydir
Hızlanmanın yolu daha çok çalışmak değil, daha az iş başlatmak ve beklemeyi azaltmaktır.
4
PMO Kolaylaştırıcıdır
PMO'nun ürünü rapor değil, daha hızlı ve daha isabetli karardır.
5
Değer Ölçülmelidir
Devreye alınan iş değil, üretilen sonuç konuşulmalıdır.
6
Küçük Başla
Büyük dönüşüm planı yerine, bir pilot ve ölçülen bir iyileştirme ile başlayın.
Bir sonraki adım: 30-60-90 planındaki ilk aksiyonu bu hafta başlatmak.
Notes: Kapanışta her katılımcıdan bir cümle taahhüt isteyin.

## Slide 90
Teşekkürler
Sorular, geri bildirim ve bir sonraki adımlar
Choose Your WoW (PMI Disciplined Agile)
PMBOK Guide 7. Baskı ve Süreç Grupları Kılavuzu
Scrum Kılavuzu 2020
Kanban: Successful Evolutionary Change (D. Anderson)
SAFe Lean Portfolio Management
Making Work Visible (D. DeGrandis)
Future Agile
Notes: Kapanış: katılımcı taahhütleri ve takip toplantısı tarihi.